## Осн. параметры
Работа | Генподряд
Компенсация роста стоимости материалов | БСМ5%
Аванс | Аванс 30%
Срок строитльства | 24
Срок на передачу объекта | 3
Дата отправки КП | 2026-07-29
Работа | Коробка
Компенсация роста стоимости материалов | БСМ5%
Аванс | Аванс 30%
Срок строитльства | 24
Срок на передачу объекта | 3
Дата отправки КП | 2026-07-30

## Сущ. условия Генподряд
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГЕНПОДРЯДА:
№ | Сроки выполнения работ | Предлагаемые условия СУ-10 | Комментарии Заказчика
1 | Цена Договора | Твердая договорная цена (см. пункт 7. Существенных условий)
2 | Ед. измерения в сметной документации | Сметы составляются с ед. измерения этажи/секции или комплексом работ.
3 | Коммунальные платежи и содержание стройплощадки | 1. В цену входят коммунальные платежи на период с начала производства работ до истечения срока, указанного в п.9. После этого периода - компенсация коммунальных платежей за Заказчиком, включая отопление. 2. В случае продления срока производства работ (не по вине Генподрядчика) Заказчик компенсирует расходы Генподрядчику на содержание стройплощадки в размере 25 млн рублей за каждый дополнительный месяц (в данную стоимость не входят коммунальные платежи).
4 | Инструкция по эксплуатации Здания | Генеральный подрядчик предоставляет инструкцию по эксплуатации здания (Приложение №6). После ввода объекта в эксплуатацию, управляющая компания обязана строго следовать указанным в инструкции рекомендациям и правилам. В случае нарушения управляющей компанией условий эксплуатации, предусмотренных в инструкции, ответственность за возможные последствия, включая аннулирование гарантий на объект, переходит на управляющую компанию.
5 | Порядок устранения выявленных недостатков/дефектов | Заказчик обязан соблюдать установленный Договором порядок устранения выявленных недостатков/дефектов силами Генподрядчика. В случае нарушения установленного порядка со стороны Заказчика либо третьих лиц (участников долевого строительства), расходы Заказчика на устранение недостатков/дефектов (возмещение Заказчиком затрат участникам долевого строительства) Генподрядчик не компенсирует.
6 | Авансы | Общий аванс - 30%. Допустимо 5% на аванс под БГ и 25% по распред. письмам за материалы без БГ. Аванс 5% выплачиваются на обычный расчетный счет с предоставлением Банковской гарантии.
7 | Условия изменения договорной цены | 1. Рост стоимости материалов более 5%. Компенсация производится с 6-ого процента. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8 | Компенсация роста стоимости материалов | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующему механизму: В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №5), актуальной на 29.07.2026 года, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №4. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора.
9 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 24 мес. до оформления Акта ЗОС и 3 мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
10 | Банковские гарантии | 1. Банковская гарантия обеспечения исполнения Работ (Performance bond, %) - не предоставляется. 2. Банковская гарантия Гарантийного периода - предоставляется: - Сумма БГ соответствует сумме ГУ, удержанного за соответствующий квартал. - Срок действия БГ — на 12 месяцев превышает дату окончания работ по Договору (дату подписания Итогового акта).
11 | Гарантийные удержания | Гарантийное удержание – 2% Возврат гарантийного удержания: - Поэтапный возврат ГУ — в течение 5 рабочих дней после предоставления Генподрядчиком банковской гарантии (БГ) на исполнение гарантийных обязательств по итогам каждого отчетного квартала (3 календарных месяца выполнения работ).
12 | Гарантийный срок | Гарантийный период на выполненные работы и установленное оборудование начинается с момента наступления одного из следующих условий, в зависимости от того, что произойдет ранее: 1. получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (РВ); 2. истечения трех месяцев со дня получения (ЗОС); 3. подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. Сроки гарантийного периода: ● Общестроительные работы, включая конструктивные элементы, фасады и кровлю - 36 месяцев ● Инженерные системы и оборудование - 36 месяцев, если предусмотрен гарантийный срок от завода-изготовителя, на эти системы или оборудование применяется срок завода-изготовителя ● Отделочные работы и благоустройство - 24 месяца
13 | Временное помещение для гарантийного обслуживания | Заказчик предоставляет Генподрядчику на безвозмездной основе помещение сроком на 18 (восемнадцать) месяцев с момента получения заключения о соответствии (ЗОС) для размещения материалов, оборудования и персонала в целях гарантийного обслуживания. Параметры помещения согласовываются Сторонами дополнительно, а по истечении срока либо досрочном прекращении обязательств Генподрядчик возвращает помещение Заказчику в надлежащем состоянии.
14 | Окончательная приемка работ | Приемка работ в три этапа: ● Акт №1 (для папки ЗОС) - подписываем перед ЗОСом; ● Акт №2 (с исчерпывающим перечнем дефектов) ● Акт №3 - Итоговый Акт после устранения дефектов по Акту №2
15 | Работы, не предусмотренные в данном Договоре
16 | К вниманию Заказчика
17 | Исполнительная документация | Каникулы по ИД на 1 мес, кроме чек листов и 7-ми суточных лабораторных заключений. Исполнительная документация оформляется Генподрядчиком в виде электронных документов в среде общих данных (СОД). В качестве СОД используется программный комплекс HARDROLLER.
18 | Штрафные санкции для Генерального подрядчика | Общий лимит ответственности по неустойкам – 3% от Цены Работ. Перечень ключевых событий, за которые полагаются штрафы: 1. Завершение работ нулевого цикла; 2. Завершение работ по монолиту надземной части; 3. Закрытие теплового контура; 4. Завершение работ по ВИС; 5. Завершение работ по чистовой отделки; 6. Завершение работ по благоустройству; 7. ЗОС; 8. Итоговый акт; Все штрафы за сроки с 31 дня. Штрафы подлежат учету, но не удерживаются, при этом в случае получения ЗОС вовремя, вся сумма штрафов аннулируется. При этом под практическим завершением по каждому из Ключевых событий подразумевается выполнение Генподрядчиком работ в объеме, достаточном для выполнения последующих видов работ и начала их использования, с возможным наличием технологических проемов и отверстий, необходимых для осуществления прочих видов работ по Договору.
19 | Уведомление о внесении изменений в документацию | Заказчик не позднее чем за 90 дней до начала работ обязан предупредить генподрядчика о планируемых изменениях в ПД, РД, Техническое задание, Вендор-лист и иную сопутствующую документацию. В случае не уведомления в предусмотренный договором срок Заказчик обязуется компенсировать генподрядчику понесенные расходы.
20 | Внесение изменений в исходную документацию | При внесении изменений в исходные данные по инициативе любой из Сторон возникающая при этом экономия распределяется между Генподрядчиком и Заказчиком в равных долях (50/50)
21 | Условия с номинированными Материалами и начисления генподрядного процента: | В случае удорожания/удешевления компенсировать разницу с учетом коэффициента отходов (раскрой, усушка, утряска) + 5% на рост стоимости материалов
22 | Условия подряда с номинированнными Подрядчиками и начисления генподрядного процента: | Генподрядчик соглашается заключить Договор субподряда с номинированным Подрядчиком на условиях, предусмотренных в Коммерческом предложении Подрядчика. Цены, указанные в Коммерческом предложении, должны включать все затраты на выполнение работ, включая оплату коммунальных услуг и другие связанные расходы. Генподрядчик начисляет генподрядный процент следующим образом: а) Генподрядчик начисляет генподрядный процент в размере 12%, если он не несет ответственности за возврат неиспользованных авансов, предоставленных Подрядчику, за качество, полноту и правильность исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком, а также за дефекты в работе, выявленные в гарантийном периоде. В этом случае Генподрядчик обязуется обеспечивать общее управление ходом выполнения работ и предоставлять Подрядчику необходимую документацию и места для производства работ. б) Генподрядчик начисляет генподрядный процент в размере 26%, если он принимает на себя ответственность за использование авансов, выданных Подрядчику, за качество и полноту исполнительной документации, а также за дефекты в работе, выявленные в гарантийном периоде. Это включает все обязанности, упомянутые в пункте а).
23 | Зачет аванса | Зачет аванса производится пропорционально остатку объема выполненных работ и рассчитывается на первое число каждого месяца
24 | Дата получения стоимости материалов и работ от поставщиков и подрядчиков для формирования стоимости текущего КП | 2026-07-29
25 | Условия оплаты СМР | 10 рабочих дней после подписания КС2 и КС3
26 | Временные сети и подъездные пути | Заказчик обязан предоставить в пределах строительной площадки точки подключения к временным сетям водоснабжения, электроснабжения и водоотведения с необходимой мощностью и производительностью для обеспечения бесперебойного снабжения на весь период строительства, а также обеспечить беспрепятственный доступ к подъездным путям для транспортировки материалов и оборудования. Заказчик несет ответственность за соответствие параметров временных сетей ТУ и подъездных путей нормативам, их работоспособность, а также за выполнение всех связанных с подключением, обслуживанием и демонтажем работ за свой счет.
27 | Договор Генерального подряда | Договор в редакции Заказчика с учётом протокола разногласий.
28 | Перечень исполнительной документации | Содержит подробный перечень исполнительной документации (Приложение №7), которая должна быть предоставлена при сдаче работ. Он включает различные виды документов, такие как журналы работ, акты освидетельствования скрытых и ответственных конструкций, исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты соответствия на материалы и оборудование, а также приказы и квалификационные удостоверения ответственных лиц. Каждый документ указан с указанием его вида (оригинал, копия, электронный вид), а также типовое объединение документов по однотипным конструкциям и без указания физических объемов, за исключением сыпучих материалов.
Приложения к Ключевым условиям:
1. Приложение №4. Методика определения стоимости основных ресурсов
2. Приложение №5. Базовая стоимость строительных материалов
3. Приложение №6. Руководство АО СУ-10 по технической эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и технических средств
4. Приложение №7. Перечень исполнительной документации

## Сущ. условия Подряд
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОДРЯДА:
№ | Сроки выполнения работ | Предлагаемые условия СУ-10 | Комментарии Заказчика
1 | Цена Договора | Твердая за единицу. Объемы - по факту.
2 | Ед. измерения в сметной документации | Ведомость объемов работ (физ. объемы)
3 | Коммунальные платежи и содержание стройплощадки | Коммунальные платежи входят в Цену Договора до Итогового акта
4 | Авансы | Общий аванс - 40% 1. 5% на аванс под БГ; 2. 35% по распред. письмам (фин. поручениям) на материалы без БГ в течение работ. Заказчик осуществляет оплату целевого аванса на основании счетов, выставленных как поставщиком Подрядчика, так и поставщикам Субподрядчика
5 | Условия изменения договорной цены | В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №6), актуальной на 30.07.2026, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №5. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора.
6 | Компенсация роста стоимости материалов | 1. Методика удорожания/удешевления стоимости материалов, в БСМ бетон и арматура, коридор 5%. 2. Внесение изменений в П, РД, ТЗ, Ведомость объемов работ и Приложения к Договору. 3. По мере выхода РД, сверка/уточнение объемов, в случае увеличения/уменьшения - стороны подписывают ДС. 4. В случае изменения НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 24 мес. до Итогового Акта и 3 мес. на передачу объекта.
8 | Банковские гарантии | 1. БГ исполнения - не предоставляется 2. БГ на аванс - на аванс до 5% от Цены Договора 3. БГ гарантийного периода - не предоставляется
9 | Гарантийные удержания | ГУ - не предусмотрено
10 | Гарантийный срок | Гарантийный период на выполненные работы начинается с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. Сроки гарантийного периода: ● Общестроительные работы - 36 месяцев
11 | Окончательная приемка работ | Итоговый Акт после окончания работ
12 | Работы, не предусмотренные в данном Договоре
13 | К вниманию Заказчика
14 | Исполнительная документация | Каникулы по ИД на 1 мес., кроме чек листов и 7-ми суточных лабораторных заключений. Исполнительная документация оформляется Подрядчиком в виде электронных документов в среде общих данных (СОД). В качестве СОД используется программный комплекс HARDROLLER.
15 | Штрафные санкции для Подрядчика | Общий лимит ответственности по неустойкам – 3% от Цены Работ. Перечень ключевых событий, за которые полагаются штрафы: 1. Завершение работ по монолиту подземной части - 100 000 руб/мес.; 2. Завершение работ по монолиту надземной части - 100 000 руб./мес.; 3. Завершение работ по кладке - 100 000 руб./мес.; 4. Завершение работ по кровле - 100 000 руб./мес.; 5. Итоговый акт - 100 000 руб./мес.; Все штрафы за сроки с 31 дня. Штрафы подлежат учету, но не удерживаются, при этом в случае окончания работ вовремя, вся сумма штрафов аннулируется. При этом под практическим завершением по каждому из Ключевых событий подразумевается выполнение подрядчиком работ в объеме, достаточном для выполнения последующих видов работ и начала их использования, с возможным наличием технологических проемов и отверстий, необходимых для осуществления прочих видов работ по Договору.
16 | Условия с номинированными Материалами и начисления Подрядного процента: | В случае удорожания/удешевления компенсировать разницу с учетом коэффициента отходов (раскрой, усушка, утряска) + 5% на рост стоимости материалов
17 | Зачет аванса | Зачет аванса производится пропорционально остатку объема выполненных работ и рассчитывается на первое число каждого месяца
18 | Дата получения стоимости материалов и работ от поставщиков и подрядчиков для формирования стоимости текущего КП | 2026-07-30
19 | Условия оплаты СМР | 10 рабочих дней после подписания КС2 и КС3
20 | Временные сети и подъездные пути | Заказчик обязан предоставить в пределах строительной площадки точки подключения к временным сетям водоснабжения, электроснабжения и водоотведения с необходимой мощностью и производительностью для обеспечения бесперебойного снабжения на весь период строительства, а также обеспечить беспрепятственный доступ к подъездным путям для транспортировки материалов и оборудования. Заказчик несет ответственность за соответствие параметров временных сетей ТУ и подъездных путей нормативам, их работоспособность, а также за выполнение всех связанных с подключением, обслуживанием и демонтажем работ за свой счет.
21 | Договор Подряда | Договор в редакции Заказчика с учётом протокола разногласий.
22 | Перечень исполнительной документации | Содержит подробный перечень исполнительной документации (Приложение №6), которая должна быть предоставлена при сдаче работ. Он включает различные виды документов, такие как журналы работ, акты освидетельствования скрытых и ответственных конструкций, исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты соответствия на материалы и оборудование, а также приказы и квалификационные удостоверения ответственных лиц. Каждый документ указан с указанием его вида (оригинал, копия, электронный вид), а также типовое объединение документов по однотипным конструкциям и без указания физических объемов, за исключением сыпучих материалов.
Приложения к Ключевым условиям:
1. Приложение №4. Методика определения стоимости основных ресурсов
2. Приложение №5. Базовая стоимость строительных материалов
3. Приложение №7. Перечень исполнительной документации

## Сущ. условия (текст)
ГЕНПОДРЯД
| Компенсация роста стоимости материалов | Условия изменения цены
БСМ0% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующему механизму: В стоимости Работ не учтен рост стоимости материалов. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №5), актуальной на 29.07.2026 года, будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №4. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора. | 1. Рост стоимости материалов более 0%. Компенсация производится с 1-ого процента. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
БСМ5% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующему механизму: В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №5), актуальной на 29.07.2026 года, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №4. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора. | 1. Рост стоимости материалов более 5%. Компенсация производится с 6-ого процента. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Инфляция 0% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 0%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 0%. | 1. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, начиная с 07.2026 г. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Инфляция 5% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 5%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 5%. | 1. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, превышающей 5%, начиная с 07.2026 г. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Инфляция 0% + БСМ 0% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 0%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 0%. В случае значительного роста стоимости волатильных материалов (перечень БСМ - Приложение №5), который не перекрывается коэффициентом инфляции, Генподрядчик может подать отдельный расчёт удорожания, согласно методике (Приложение №4), корректируя его с учётом накопленного процента инфляции. Подрядчик самостоятельно рассчитывает ежемесячно накопленную инфляцию и направляет расчёт заказчику для утверждения. Заказчик рассматривает расчёт и, при отсутствии замечаний, подписывает его, после чего стороны заключают дополнительное соглашение об изменении цены договора, но не чаще 1-ого раза в квартал. | 1. Рост стоимости материалов БСМ более 0%. Компенсация производится с 1-ого процента. 2. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, начиная с 07.2026 г., без учета материалов БСМ. 3. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 4. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Инфляция 0% + БСМ 5% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 0%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 0%. В случае значительного роста стоимости волатильных материалов (перечень БСМ - Приложение №5), который не перекрывается коэффициентом инфляции, Генподрядчик может подать отдельный расчёт удорожания, согласно методике (Приложение №4), корректируя его с учётом накопленного процента инфляции. Подрядчик самостоятельно рассчитывает ежемесячно накопленную инфляцию и направляет расчёт заказчику для утверждения. Заказчик рассматривает расчёт и, при отсутствии замечаний, подписывает его, после чего стороны заключают дополнительное соглашение об изменении цены договора, но не чаще 1-ого раза в квартал. | 1. Рост стоимости материалов БСМ более 5%. Компенсация производится с 6-ого процента. 2. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, начиная с 07.2026 г., без учета материалов БСМ. 3. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 4. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Инфляция 5% + БСМ 0% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 5%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 5%. В случае значительного роста стоимости волатильных материалов (перечень БСМ - Приложение №5), который не перекрывается коэффициентом инфляции, Генподрядчик может подать отдельный расчёт удорожания, согласно методике (Приложение №4), корректируя его с учётом накопленного процента инфляции. Подрядчик самостоятельно рассчитывает ежемесячно накопленную инфляцию и направляет расчёт заказчику для утверждения. Заказчик рассматривает расчёт и, при отсутствии замечаний, подписывает его, после чего стороны заключают дополнительное соглашение об изменении цены договора, но не чаще 1-ого раза в квартал. | 1. Рост стоимости материалов БСМ более 0%. Компенсация производится с 1-ого процента. 2. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, превышающей 5%, начиная с 07.2026 г., без учета материалов БСМ. 3. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 4. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Инфляция 5% + БСМ 5% | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: Механизм компенсации стоимости Работ заключается в индексации цены договора на уровень накопленной инфляции, превышающей 5%. Накопленная инфляция рассчитывается на основе ежемесячных индексов цен на строительные материалы, публикуемых Росстатом, начиная с даты первой подачи КП. Индексация применяется к общей стоимости, выполненных и принятых Работ по актам КС-2 , начиная с месяца в котором накопленная инфляция превысила 5%. В случае значительного роста стоимости волатильных материалов (перечень БСМ - Приложение №5), который не перекрывается коэффициентом инфляции, Генподрядчик может подать отдельный расчёт удорожания, согласно методике (Приложение №4), корректируя его с учётом накопленного процента инфляции. Подрядчик самостоятельно рассчитывает ежемесячно накопленную инфляцию и направляет расчёт заказчику для утверждения. Заказчик рассматривает расчёт и, при отсутствии замечаний, подписывает его, после чего стороны заключают дополнительное соглашение об изменении цены договора, но не чаще 1-ого раза в квартал. | 1. Рост стоимости материалов БСМ более 5%. Компенсация производится с 6-ого процента. 2. Компенсация предусматривает индексацию стоимости фактически выполненных и принятых Работ на уровень накопленной инфляции по Росстату, превышающей 5%, начиная с 07.2026 г., без учета материалов БСМ. 3. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 4. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
Аванс 30% | Общий аванс - 30%. Допустимо 5% на аванс под БГ и 25% по распред. письмам за материалы без БГ. Аванс 5% выплачиваются на обычный расчетный счет с предоставлением Банковской гарантии.
Аванс 40% | Общий аванс - 40%. Допустимо 5% на аванс под БГ и 35% по распред. письмам за материалы без БГ. Аванс 5% выплачиваются на обычный расчетный счет с предоставлением Банковской гарантии.
Донстрой | Общий аванс – 40-60%. Допустимо до 10% без БГ на расчетный счет Генподрядчика и 30-50% по распред. письмам поставщикам/подрядчикам.
Иной
Срок строительства | Срок выполнения работ составляет 24 мес. до оформления Акта ЗОС и 3 мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
Срок выполнения работ составляет
24
мес. до оформления Акта ЗОС и
3
мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
Срок выполнения работ составляет 24 мес. до оформления Акта ЗОС и 3 мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
Коробка
БСМ0% | В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 0%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №6), актуальной на 30.07.2026, более, чем на 0%, то с 1% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №5. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора. | 1. Методика удорожания/удешевления стоимости материалов, в БСМ бетон и арматура, коридор 0%. 2. Внесение изменений в П, РД, ТЗ, Ведомость объемов работ и Приложения к Договору. 3. По мере выхода РД, сверка/уточнение объемов, в случае увеличения/уменьшения - стороны подписывают ДС. 4. В случае изменения НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
БСМ5% | В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №6), актуальной на 30.07.2026, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №5. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора. | 1. Методика удорожания/удешевления стоимости материалов, в БСМ бетон и арматура, коридор 5%. 2. Внесение изменений в П, РД, ТЗ, Ведомость объемов работ и Приложения к Договору. 3. По мере выхода РД, сверка/уточнение объемов, в случае увеличения/уменьшения - стороны подписывают ДС. 4. В случае изменения НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Срок строительства | Срок выполнения работ составляет 24 мес. до Итогового Акта и 3 мес. на передачу объекта. | Срок выполнения работ составляет 34 месяца до Итогового Акта и 2 месяца на передачу объекта
Срок выполнения работ составляет
0
мес. до оформления Акта ЗОС и
0
мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
Срок выполнения работ составляет 0 мес. до оформления Акта ЗОС и 0 мес. на передачу объекта и подписание Итогового акта №3